Годовой отчет

о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Железнодорожный

"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Железнодорожного

2009-2012 годы" за 2009-2010годы.

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения | Всего (тысяч рублей) | Объем финансирования по годам (тысяч рублей) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Раздел 1. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 1.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении муниципального заказа | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Муниципальные заказчики |
| отчет | Размещение заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Объем размещенных заказов у субъектов малого предпринимательства должен составлять не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ ,услуг, установленным Правительством Российской Федерации(ст.15. Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005). | Бюджет городского округа | 2009-2010 | Доля в % от общего объема размещения заказов | 12 % | 13 % |  |  |  |
| 1.2. | Частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в городе Железнодорожном по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями, для приобретения основных и оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности | иные источники (средства иных уровней бюджетов) | 2010-2012 |  | Х | Объем субсидий бюджету городского округа на реализацию данного мероприятия определяется по результатам ежегодно проводимого конкурса |  | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей Финансовое управление |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 55 | Х | 10 | 20 | 25 |  |
| 1.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | иные источники (средства иных уровней бюджетов) | 2010-2012 |  | Х | Объем субсидий бюджету городского округа на реализацию данного мероприятия определяется по результатам ежегодно проводимого конкурса | Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей Финансовое управление |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 40 | Х | 10 | 10 | 20 |  |
| 1.4. | Частичная компенсация затрат на оплату консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | иные источники (средства иных уровней бюджетов) | 2010-2012 |  | Х | Объем субсидий бюджету городского округа на реализацию данного мероприятия определяется по результатам ежегодно проводимого конкурса | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей Финансовое управление |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 40 | Х | 10 | 15 | 15 |  |
| отчет | Пункты программы 1.2,1.3,1.4, исполнены в рамках реализации программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Московской области на 2009-2012 годы". Мероприятия проводились в виде конкурсов. Трем субъектам малого предпринимательства оказана материальная поддержка в виде возмещения процентных ставок по кредитам. | Бюджет Московской области | 2009-2010 | Всего (тысяч рублей) | 1543 | 1222 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 135 | Х | 30 | 45 | 60 |  |
| 2 | Раздел 2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 2.1. | Ведение реестра объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке | _ | 2010-2012 | Не требует финансирования | Комитет по управлению имуществом |
| отчет | Комитет по управлению имуществом городского округа Железнодорожный осуществляет ведение реестра объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства. Решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный № 06/62 от 17.06.2009г. и изменениями к решению был утвержден перечень нежилых помещений муниципальной собственности, предназначенных для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ифраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| 2.2. | Ведение реестра объектов частной собственности для сдачи в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством порядке | _ | 2010-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей |
| отчет | В ходе совместных выездных мероприятий выявляются предприятия-арендодатели, которые предоставляют помещения в аренду под офисы для осуществления предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего бизнеса. Данная информация доводится до Торгово-промышленной палаты г.Железнодорожного и непосредственно предпринимателям. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Не требует финансирования |  |
| 3 | Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 3.1. | Создание страницы «В помощь предпринимателю» на официальном сайте городского округа Железнодорожный в сети Интернет, где будут размещены нормативно-правовые акты и иная информация, касающаяся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Помощник Главы городского округа |
| отчет | На официальном сайте городского округа Железнодорожный в сети Интернет на странице «В помощь предпринимателю» размещается информация об изменениях в законодательстве, касающихся предпринимательской деятельности (изменения в Гражданском кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ). Размещается информация о конкурсах, проводимых Министерством экономики Московской области по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий и другая информация. |  |  |  |  |
| 3.2. | Предоставление информации, касающейся выставочно-ярмарочной деятельности | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей |
| отчет | Администрация городского округа Железнодорожный и Торгово-промышленная палата города Железнодорожного размещают на официальном сайте информацию о выставочно-ярмарочной деятельности на территории Москвы и Московской области, также данные сведения доводятся непосредственно руководителям малого и среднего бизнеса в письменной форме комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации городского округа Железнодорожный. В 2009 году-10 сообщений по выставкам, в 2010 году-8 сообщений, 2011 году- 5 сообщений. |  |  |  |  |
| 3.3. | Содействие в получении информации о возможностях выхода на рынки иностранных государств | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей |
| отчет | В рамках соглашения между Некоммерческим партнерством «Объединением предпринимательских организаций Московской области» и Администрацией городского округа Железнодорожный Московской области о сотрудничестве и взаимодействии в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства НП ОПО МО оказывает содействие по вовлечению малого и среднего предпринимательства во взаимодействие с мировым бизнесом, в том числе путем продвижения их товаров и услуг, как на территории других субъектов РФ, так и других государств. Тринадцать предприятий малого и среднего предпринимательства города Железнодорожного выпускает продукцию на экспорт( ООО «ТД Лакирис», ООО «Милана Фуд», ООО «Топаз», ЗАО «ПФ Элвира», ООО «Белый остров», ООО «ЗИП Комплект», ООО «Пластснаб», ООО «Промышленные холодильные системы», ООО «Хеттих Рус», ООО «Продснаб», ООО «Теплоэнергосервис ДКМ», ООО «ЛВЗ Кучино», ООО «Евроклей»). |  |  |  |  |
| 3.4. | Размещение в СМИ городского округа материалов о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Пресс-секретарь |
| 3.5. | Формирование и размещение на официальном сайте городского округа Железнодорожный в сети Интернет информационной базы о субъектах малого и среднего предпринимательства | _ | 2010-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей Помощник Главы городского округа |
| отчет | Торгово-промышленная палата совместно с Администрацией городского округа Железнодорожный ежегодно издает телефонные справочники всех служб и организаций города, в частности и по субъектам малого и среднего предпринимательства. В комитете по экономике и инвестиционной политике Администрации городского округа Железнодорожный имеются сведения органов статистики о субъектах малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| 3.6. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике |
| отчет | В соответствии с Федеральным законом № 209 от 24.07.2007г. комитетом по экономике и инвестиционной политике ведется Реестр журналов проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с 27 июля 2009 г. В настоящее время зарегистрировано 780 журналов предприятий малого, среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. В журнале представлена информация по юридическим, налоговым, аудиторским вопросам. |  |  |  |  |
| 3.7. | Издание каталога (справочника) малых и средних предприятий | Средства ТПП Средства малых и средних предприятий | 2009-2012 | Х | Х | Х | Х | Х | Торгово-промышленная палата |
| отчет | Торгово-промышленная палата совместно с Администрацией городского округа Железнодорожный ежегодно издает телефонные справочники всех служб и организаций города, в частности и по субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4. | Раздел 4. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 4.1. | Создание структурного подразделения в составе Торгово-промышленной палаты города Железнодорожного для оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | Средства ТПП | 2009-1012 | Х | Х | Х | Х | Х | Торгово-промышленная палата |
| отчет | В Администрации городского округа Железнодорожный консультационную поддержку малому и среднему предпринимательству оказывает комитет по экономике и инвестиционной политике, на базе комитета действует «горячая линия» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Торгово-промышленная палата оказывает помощь малому и среднему предпринимательству в подготовке документации для получения субсидий и подготовки отчетности. С этой целью созданы такие структурные подразделения как, юридический отдел, отдел оценки, центр по работе с недвижимостью, отдел страхования, рекламно-полиграфический отдел и учебно-методический центр. Объединение предпринимательских организаций Московской области и Фирма Юридический центр-консультационно-информационый центр развития предпринимательства города Железнодорожного предоставляют полную информацию и оказывают помощь малому и среднему предпринимательству в подготовке документации для получения субсидий и подготовки отчетности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5. | Раздел 5. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ |
| 5.1. | Предоставление предприятиям интересующей информации об учебных заведениях, осуществляющих подготовку и повышение квалификации кадров для малого бизнеса. | _ |  | Не требует финансирования | Центр занятости населения |
| отчет | Центр занятости населения города Железнодорожного ежедневно, в рабочем режиме, предоставляет информацию об учебных заведениях, осуществляющих подготовку и повышение квалификации кадров для малого предпринимательства. |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация подготовки и переподготовки рабочих кадров на базе предприятий, организаций города и ГОУ НПО ПТУ № 7 и частичная компенсация расходов предприятий малого и среднего предпринимательства на подготовки и переподготовки рабочих кадров на базе предприятий, организаций города и ГОУ НПО ПТУ № 7 | иные источники (средства иных уровней бюджетов) | 2010-1012 |  | Х | Объем субсидий бюджету городского округа на реализацию данного мероприятия определяется по результатам ежегодно проводимого конкурса | Комитет по экономике и инвестиционной политике Предприятия и организации города ГОУ НПО ПТУ № 7 Финансовое управление |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 30 | Х | 10 | 10 | 10 |  |
| отчет | В рамках учебной программы ГОУ НПО ПТУ № 7 готовятся кадры для малого и среднего предпринимательства по специальностям: автомеханики, повара-кондитеры и операторы ПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация семинаров, круглых столов, бизнес-встреч для субъектов малого и среднего предпринимательства | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Комитет по торговле, услугам и защите прав потребителей Торгово-промышленная палата |
| отчет | Администрация городского округа Железнодорожный, в рамках комиссии по мобилизации доходов и штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда Московской области проводит мониторинг финансово-хозяйственной деятельности малых и средних предприятий, обсуждаются возникшие проблемы и пути их преодоления. В 2009 году проведено 8 совещаний с представителями малого и среднего предпринимательства, в ходе которого им была представлена возможность задавать вопросы и решать насущные проблемы с руководителями местных органов власти, ФНС, прокуратуры, ТПП, федеральных регистрирующих и контролирующих органов, приглашенных на совещания. С 2009 года создан координационный Совет городского округа Железнодорожный по развитию малого и среднего предпринимательства. Торгово-промышленная палата совместно с Администрацией городского округа Железнодорожный с 2009 года проводят заседания Круглого стола по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и развития инновационных технологий в сфере энергоснабжения. На заседания круглых столов приглашаются представители Министерства экономики Правительства МО, представители ГУ МО «Фонда поддержки малого предпринимательства. В 2009 году проведено пять круглых столов, в 2010 году три. |  | 2009-2010 |  |  |
| 5.4. | Создание и ведение банка данных кадров для малого и среднего предпринимательства и наличия вакансий на предприятиях. | _ | 2009-2012 | Х | Х | Х | Х | Х | Центр занятости населения |
| отчет | Центр занятости населения города Железнодорожного осуществляет учет банка данных кадров для малого и среднего предпринимательства, а также предоставляет сведения о наличии вакансий на предприятиях города Железнодорожного. | Заявлено вакансий | 2009-2010 | Количество вакансий | 5887 | 4744 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 30 | Х | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. | Раздел 6. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА |
| 6.1. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на патентно-лицензионные операции и защиту интеллектуальной собственности | иные источники (средства иных уровней бюджетов) | 2010-2012 |  | Х | Объем субсидий бюджету городского округа на реализацию данного мероприятия определяется по результатам ежегодно проводимого конкурса | Комитет по экономике и инвестиционной политике Финансовое управление |
|  |  | Бюджет городского округа |  | 60 | Х | 15 | 15 | 30 |  |
| отчет | По данному мероприятию информация до предпринимателей была доведена в рамках реализации программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Московской области на 2009-2012 годы". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 60 | Х | 15 | 15 | 30 |  |
| 7. | Раздел 7. ИНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ |
| 7.1. | Организация участия городского округа Железнодорожный в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Московской области | _ | 2010-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Финансовое управление |
| 7.2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в организации участия в конкурсе для получения субсидий из бюджета Московской области | _ | 2009-2012 | Не требует финансирования | Комитет по экономике и инвестиционной политике Финансовое управление |
| отчет | Администрация городского округа Железнодорожный размещает подробную информацию о конкурсах, проводимых Министерством экономики Московской области по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий на официальном сайте городского округа, в печатных изданиях городского округа «Мой город», «Городской вестник», на телеканале «Электрон» посредством «Бегущей строки». Также подробную информацию можно получить по телефону «Горячей линии» в комитете по экономике и инвестиционной политике Администрации городского округа Железнодорожный. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 225 | Х | 55 | 70 | 100 |  |

Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике                                                 Н.П.Похиленко