«УТВЕРЖДАЮ»

Глава городского округа

Железнодорожный

Личная подпись\_\_\_\_Е.И.Жирков

«31»\_\_января 2012 г.\_\_\_\_

СВОДНЫЙ ПЛАН

мероприятий по разработке и утверждению перечней муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| 1 | Назначение лиц, ответственных за выполнение плана мероприятий по разработке и утверждению перечней муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный | До 30 января 2012 года | Комитет по образованию, отдел по культуре, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи, МБУ «Центральная город-ская больница», МБУ «Аварийно-спасатель-ная служба». | Назначение лица, ответственного за выполнение мероприятий, перечисленных в плане и соблюдение сроков исполнения. |
| 2 | Утверждение сводного плана мероприятий по разработке и утверждению перечней муниципальных услуг муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный и направление его в Министерство финансов Московской области. | До 31 января 2012 года | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Сводный план мероприятий |
| 3 | Разработка и согласование с комитетом по экономике и инвестиционной политике и иными заинтересованными службами и муниципальными учреждениями проектов перечней муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный | До 13 февраля 2012 года | Ответственные исполнители | Сформированные и согласованные с заинтересованными службами и муниципальными учреждениями проекты перечней |
| 4 | Утверждение нормативных правовых актов о перечнях муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный | До 20 февраля 2012 года | Ответственные исполнители | Утвержденные нормативные правовые акты |
| 5 | Представление копий утвержденных нормативных правовых актов в комитет по экономике и инвестиционной политике | До 24 февраля 2012 года | Ответственные исполнители | Формирование пакета документов, включающих сведения всех заинтересованных служб |
| 6 | Формирование, согласование и утверждение нормативного правового акта «Сводный перечень муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный» и направление в Министерство финансов Московской области информации | До 12 марта 2012 года | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Утвержденный сводный перечень |
| 7 | Направление в Министерство Финансов Московской области информации и копий нормативных правовых актов, касающихся перечней муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений городского округа Железнодорожный | До 16 марта 2012 года | Комитет по экономике и инвестиционной политике | Сводная информация |
| 8 | Сопоставление перечней муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений и сводного перечня с модельным перечнем, размещенным на официальном сайте Министерства финансов РФ. | В течение 10 рабочих дней после опубликования модельного перечня | Комитет по образованию, отдел по культуре, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи, МБУ «Центральная городская больница», МБУ «Аварийно-спасательная служба», комитет по экономике и инвестиционной политике. | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений и сводный перечень |

Председатель комитета по экономике и инвестиционной политике,

заместитель руководителя рабочей группы по формированию

электронного правительства на территории города Железнодорожного Н.П.Похиленко